Estrutura da entrega — Deck HTML G6 × V4

Documento enxuto para reutilizar/editar com IA (baixo token).

• Deck: https://sarapizzico-hue.github.io/Sara/g6/

• Formato: HTML standalone 1600×900 · IBM Plex · navegável · GitHub Pages

1) Tese

Do comercial artesanal à máquina de receita.

Não vender horas/PDF. Vender capacidade instalada (processo + CRM em uso + gestão + retenção).

2) Arco

Dor → vazamento com dados → encaixe → visão → promessa/formato → produto → fases → sucesso (Receita Previsível) → recap → investimento.

3) Ordem dos slides (entrega atual = 18)

1. Capa — tese de transformação, brand-first. “Do comercial artesanal à máquina de receita”.

2. Contexto / Dor G6 — “Não é falta de lead. É comercial reativo sem sistema.”

3. Vazando — ~1.000 entradas × 3.755 saídas (jan–jun). CPL R$7,51. WhatsApp ~1min. Churn real não conciliado.

4. Dores × G6 — 6 dores nomeadas × o que a EC fecha.

5. Visão — fundação antes de meta. Sistema → Gestão → Receita.

6. Promessa — projeto fechado; V4 instala fundação. Não é PDF.

7. Formato — 12 semanas · 106,5h · V4+G6 · presencial F1+F5 · handover.

8. Produto — fundação operacional + controle/adesão.

9. Fases (visão) — 6 fases (18 / 15 / 15,5 / 20 / 22 / 10) + 6h QA = 106,5h.

10. F1 Diagnóstico — 18h · entrevistas · auditoria CRM · presencial loja+PAP.

11. F2 Arquitetura — 15h · dual-track loja×PAP · pipeline · scripts · SLA.

12. F3 CRM — 15,5h paralelo F2 · painel de receita · campos + motivo de perda.

13. F4 Estratégica — 20h · playbook · comissão loja≠PAP · breakeven.

14. F5 Instalação — 22h presencial · roleplay · Mateus herda rotina.

15. F6 Handover — 10h · plano 60 dias · retenção/save · anti-regressão.

16. Sucesso — título Receita Previsível + 8 critérios observáveis.

17. Recap — Dores × Dados.

18. Investimento — R$ 89.635,85 → R$ 71.582,32 (condição comercial; não “desconto”).

4) Dados canônicos

• ~1.000 ativações/mês

• Meta Forms 1.269 leads · CPL R$ 7,51

• WhatsApp ~1 minuto

• Saídas: 415, 560, 614, 746, 715, 705 (total 3.755)

• 5 loja + 2 PAP · Mateus ~30 dias

• 12 semanas · 106,5h · 6 fases · dual-track

• Preço: R$ 89.635,85 → R$ 71.582,32

• Não mencionar sucessão/saída de sócios

5) Spec HTML mínima

• Self-contained (CSS + SVG + JS + logos base64)

• 1600×900 · fitDeck · `.slide.active`

• IBM Plex Sans/Mono

• Tokens: `#e50914` / `#280001` / `#ffebc8`

• Tipos: `red | dark | white`

• Componentes: eyebrow, leak-grid, map-grid, phase-rail, success-grid, price-layout, split-2

6) Como editar com IA (poucos tokens)

1. Não manda o HTML inteiro com base64.

2. Manda este documento + o slide alvo (“no slide 16, trocar X por Y”).

3. Preserve a ordem do arco.

4. Sucesso = título “Receita Previsível”.

5. Preço = “condição comercial”, nunca “desconto”.

7) Variante enxuta (13 slides)

Capa → Dor G6 → Vazando → Sangria → Dores×G6 → CRM → Visão → Produto → Fases → Sucesso → Personalização → Recap → Investimento

Modelo: https://sarapizzico-hue.github.io/Sara/g6-modelo/

8) Prompt curto

Crie/edite deck HTML V4 standalone 1600×900 (IBM Plex, #e50914/#280001, fitDeck, N/TOTAL).

Tese: do comercial artesanal à máquina de receita. Capacidade instalada, não PDF.

Use a ordem e os dados canônicos deste documento.

Altere apenas o(s) slide(s) indicado(s). Preserve o restante.