OBSERVAÇÃO AO CONTRATO — ENTREGÁVEIS ACORDADOS

Produto: Estruturação Comercial (Sales V4)

Contratada: V4 Company / Colli&Co

Contratante: G6 Internet

Referência comercial: proposta personalizada G6 · condição R$ 71.582,32 (referência R$ 89.635,85)

Prazo de execução: 12 (doze) semanas | Carga estimada V4: 106,5 horas

A presente Observação integra o instrumento contratual e descreve, de forma consolidada, os entregáveis, o formato de execução, a forma de pagamento e os critérios de sucesso combinados entre as Partes para o projeto de Estruturação Comercial da G6 Internet.

1. Objeto

Instalação, pela Contratada, da fundação comercial da Contratante — processo, CRM em uso, scripts, cadências, indicadores, rituais de gestão e rotinas de ativação/follow-up/retenção — com implementação assistida junto aos canais loja e PAP (dual-track), de modo que a operação passe a vender, ativar e reter com maior previsibilidade (“Receita Previsível”).

Fica expresso que o objeto não se limita à entrega de documentos ou treinamentos pontuais: o compromisso é de capacidade instalada na operação, com adesão assistida do time.

2. Formato de execução

•  Modalidade: projeto consultivo com implementação assistida.

•  Duração: 12 semanas.

•  Carga V4: 106,5 horas (análise, desenho, CRM, QA, instalação e gestão de projeto — não apenas calls).

•  Coexecução: V4 constrói e conduz a instalação; o time G6 opera no dia a dia.

•  Ritmo: encontros semanais com sponsor/gestor e checkpoints com o time comercial.

•  Presencial nas fases críticas: Fase 1 (Diagnóstico) e Fase 5 (Instalação/treino).

•  Saída: handover com rotina de gestão instalada e plano de continuidade de 60 dias.

•  Escopo de canais: dual-track loja × PAP (5 vendedores de loja + 2 PAP, conforme operação atual).

3. Escopo consolidado (o que fica instalado)

3.1. Fundação operacional

•  Arquitetura comercial loja × PAP, com critérios de etapa e papéis claros.

•  Scripts, cadências e jornada comercial por canal.

•  Rituais de gestão (diária / semanal / pipeline review).

•  Onboarding operacional de vendedores (pacote para novas contratações).

3.2. Controle e adesão

•  CRM reorganizado como painel de receita (não mera agenda).

•  Higiene de pipeline, motivos de perda, atividades/próximas ações obrigatórias e dashboard de uso/conversão.

•  Treinamento com instalação assistida e roleplay (loja e PAP).

•  Rotinas de ativação, follow-up e save/retenção incorporadas ao processo.

4. Fases, horas e entregáveis por fase

As horas abaixo são a composição acordada do projeto (total 106,5h, incluindo 6h de gestão de projeto, QA e alinhamentos internos).

FASE 1 — Diagnóstico operacional (18h) · presencial

•  Diagnóstico comercial detalhado da operação G6.

•  Entrevistas com sponsor, gestor, top e bottom performer.

•  Auditoria do CRM/RD atual.

•  Mapa de gargalos por etapa e priorização das dores que impedem venda previsível.

•  Imersão presencial com time fechado (loja + PAP).

FASE 2 — Arquitetura operacional comercial (15h)

•  ICP/segmentos e jornada comercial alvo.

•  Pipeline com critérios de etapa e definição de papéis.

•  SLA marketing ↔ comercial ↔ gestor.

•  Metas de atividade e indicadores.

•  Scripts, cadências, BPMN e matriz CHA.

•  Desenho dual-track loja × PAP.

FASE 3 — CRM e controle (15,5h) · em paralelo à Fase 2

•  Reorganização do pipeline no CRM.

•  Campos obrigatórios e motivos de perda.

•  Atividades obrigatórias e próximas ações.

•  Dashboard de gestão e conversão.

•  Regras de higiene e rotina de registro.

•  Campos mínimos acordados para G6: origem, tempo de resposta, status, dor, capacidade, produto, próxima ação e motivo de perda.

FASE 4 — Camada estratégica (20h)

•  Playbook comercial orientado ao uso.

•  Política de comissionamento (loja ≠ PAP).

•  Breakeven da operação comercial (amarrando CAC, payback e retenção).

•  Diretriz de meta como piso de performance (não como acomodação).

FASE 5 — Instalação da rotina (22h) · presencial

•  Onboarding operacional de vendedores.

•  Imersão do time e treinamento do gestor.

•  Roleplay de loja e PAP.

•  Pipeline review e reunião semanal assistidas.

•  Checklist semanal e correção de desvios de adesão.

•  Transferência da rotina para a liderança comercial (incluindo o gestor em onboarding).

FASE 6 — Handover e continuidade (10h)

•  Reunião final de transferência.

•  Score de maturidade antes/depois.

•  Plano de continuidade de 60 dias.

•  Rotinas de retenção e expansão (save/upsell) no processo.

•  Mapa de riscos de regressão e recomendações de evolução.

Gestão de projeto / QA / alinhamentos internos: 6h (compõem o total de 106,5h).

5. Critérios de sucesso (Receita Previsível)

Para fins de acompanhamento do resultado esperado do projeto, as Partes consideram como referência de sucesso a operação evidenciar, ao final da implantação assistida, os seguintes comportamentos/artefatos:

•  Pipeline configurado e efetivamente usado pelo time.

•  Reunião comercial semanal acontecendo de forma recorrente.

•  Follow-up sendo executado conforme cadência definida.

•  Gestor utilizando indicadores (não apenas feeling) na condução.

•  Time operando com scripts e critérios de etapa.

•  Onboarding de vendedores documentado e aplicável.

•  Rotinas de retenção em operação (save/pós-venda no processo).

•  Sponsor com visibilidade de pipeline, perdas e próximos passos (previsibilidade).

Os critérios acima orientam a qualidade da instalação e o acompanhamento conjunto; não constituem garantia de resultado financeiro específico (receita, churn ou ROI), os quais dependem também da execução contínua da Contratante após o handover.

6. Obrigações de cooperação da Contratante (G6)

•  Disponibilizar sponsor, gestor e time comercial (loja e PAP) nas agendas combinadas, inclusive presenciais de F1 e F5.

•  Conceder acesso ao CRM/RD e informações operacionais necessárias ao diagnóstico e à configuração.

•  Designar interlocutor(es) para validação de artefatos e decisões de processo/incentivo.

•  Assegurar que a liderança comercial conduza os rituais após a instalação (coexecução).

•  Não alterar unilateralmente o escopo sem aditivo; pedidos fora do rol desta Observação serão tratados como mudança de escopo.

7. Fora de escopo (salvo aditivo)

•  Substituição/aquisição de ferramenta de CRM diversa da utilizada na operação, ou migração completa de base histórica além do necessário à reorganização acordada.

•  Gestão operacional diária do time comercial pela V4 após o handover (a V4 não substitui a liderança da G6).

•  Mídia paga, produção criativa ou operação contínua de marketing (objeto de outros instrumentos, se houver).

•  Garantia de metas comerciais, taxa de churn ou ROI financeiro específico.

•  Ampliação para canais/unidades não contemplados no dual-track loja × PAP sem novo escopo.

8. Investimento e forma de pagamento

8.1. Valores

•  Valor de referência do produto: R$ 89.635,85 (oitenta e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

•  Condição comercial G6 acordada: R$ 71.582,32 (setenta e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos).

8.2. Forma de pagamento (combinada entre as Partes)

•  Entrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devida na assinatura / início do projeto, conforme orientação de faturamento da Contratada.

•  Saldo remanescente de R$ 51.582,32 (cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), em 6 (seis) parcelas mensais via boleto bancário.

•  Valor de referência de cada parcela: R$ 8.597,05 (oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinco centavos), com eventual ajuste de centavos na última parcela para totalizar exatamente o saldo de R$ 51.582,32.

•  Os boletos serão emitidos pela Contratada com vencimentos mensais sucessivos, a partir da data combinada no faturamento.

•  A falta de pagamento de qualquer parcela poderá ensejar as medidas previstas no Contrato principal (encargos, suspensão e/ou rescisão), sem prejuízo das demais cominações legais.

Condições complementares de reajuste, multa, mora e vigência: conforme cláusulas do Contrato principal. Em caso de divergência entre materiais de apresentação (deck/PDF) e o Contrato, prevalece o Contrato, integrado por esta Observação quanto à lista de entregáveis e à forma de pagamento aqui descrita.

9. Documentos de referência da proposta

•  Deck HTML: https://sarapizzico-hue.github.io/Sara/g6/

•  PDF da proposta: G6-Internet_Estruturacao-Comercial_V4.pdf

•  Estrutura enxuta da entrega: ESTRUTURA-ENTREGA-G6.docx / .md

Tais materiais servem de apoio comercial e alinhamento; a lista vinculante de entregáveis e a forma de pagamento para execução são as constantes nesta Observação.

10. Encerramento desta Observação

As Partes reconhecem que os entregáveis e a forma de pagamento acima correspondem ao combinado para a Estruturação Comercial G6 e autorizam a inclusão deste texto como anexo/observação ao Contrato correspondente.

Local / Data: _______________________ , ____ / ____ / ________

Contratante — G6 Internet

Nome: _______________________________

Cargo: ______________________________

Assinatura: __________________________

Contratada — V4 Company / Colli&Co

Nome: _______________________________

Cargo: ______________________________

Assinatura: __________________________