EXECUÇÃO ASSISTIDA · PROGRAMA DE 6 MESES A Muller executa. A V4 assiste. Dental Muller × V4 Company Como o comercial, o conteúdo, a mídia e o funil passam a operar na prática — com o time de vocês na ponta e especialistas V4 ao lado, calibrando cada ciclo. O método fica na empresa quando os 6 meses acabam.

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Cliente | Dental Muller · distribuidora B2B · Bahia |
| Produto | Execução Assistida — o programa Empresa que Vende, no formato em que a casa executa e a V4 acompanha |
| Prazo | 6 meses · 5 fases · squad de 4 frentes (Conteúdo, Mídia, Comercial, CRM) |
| Ponto de partida | Estruturação Estratégica já entregue. Este ciclo opera em cima do mapa. Não reabre diagnóstico. |
| Quem opera | O time da Muller: diretoria, comercial e quem publica. A V4 prescreve, treina, revisa e ajusta. |
| Investimento | R$ 15.000,00 · 6× R$ 2.500,00 |
| Garantia | 30 dias de serviço — se a entrega não fizer sentido, devolvemos o investimento efetuado |

O combinado deste documento A Muller já tem trinta anos de relacionamento, logística rápida e venda consultiva. A meta de cerca de R$ 1 milhão por mês pede uma segunda origem: quem pesquisa produto, disponibilidade e entrega e ainda não está na base. Este programa instala o método para o time de vocês capturar, atender e registrar essa demanda — no ritmo do estoque e da logística. A V4 não opera a conta no lugar da casa. A V4 senta ao lado de quem executa.

# 1. Por que a Execução Assistida cabe na Muller

A indicação construiu a empresa e continua sendo força. O comercial converte bem quem chega pelo relacionamento. O que ainda não está estruturado é o caminho de quem já busca material técnico e precisa de um destino claro até a Muller: prova de variedade, conhecimento, estoque e prazo de entrega.

Sem esse caminho, a demanda segue para quem já aparece. Com esse caminho e sem método comercial, o pedido novo entra de um jeito e a indicação de outro — e a diretoria volta a ser o processo. A Execução Assistida existe para os dois lados andarem no mesmo padrão.

| O que a EE já mostrou | O que este ciclo instala |
| --- | --- |
| Ativo relacional forte. A base recorrente na Bahia sustenta o mês. | Uma segunda origem, com dono, prazo e próximo passo — o mesmo rigor da venda consultiva. |
| Demanda técnica sem caminho até a Muller. | Presença com prova de mix, estoque e entrega. Quem pesquisa encontra um destino. |
| Comercial forte no cliente conhecido. | Script, objeção e funil para a demanda nova. O time não improvisa o pedido que chegou pela busca. |
| Estoque e logística são o diferencial — e o limite inteligente de escala. | Gate de capacidade. Demanda entra no passo que a operação entrega. Mídia só escala com o gate aberto. |

Ordem do ciclo Primeiro o método comercial. Depois a demanda. Capacidade libera o ritmo. Mês 1 é chão. Os R$ 1 milhão continuam meta da empresa — este programa instala a origem previsível, sem promessa de faturamento.

# 2. O que entra neste ciclo

## 2.1 O programa

- Consultoria estratégica de 1 hora por mês com a diretoria: uma prioridade e a alocação do squad.

- Execução assistida nas quatro frentes. Especialistas trabalham com quem opera. A Muller publica, atende, anuncia e registra.

- Diagnóstico contínuo de maturidade comercial e de canal, em cima da EE. O gargalo do mês substitui o achismo.

- Comunidade de pares, monitoria coletiva mensal, conteúdo semanal e a imersão presencial da Fábrica de Receita.

## 2.2 O que fica fora

- A V4 não assume a conta como agência. Não posta, não atende o cliente final e não fecha pedido no lugar do comercial.

- Verba de mídia é à parte, paga direto nas plataformas pela Muller. O programa ensina a ler e a decidir. O anúncio continua de vocês.

- Não há garantia de volume, ROI ou faturamento. O que se garante é método instalado, cadência e leitura.

- O programa instala o processo do funil (origem, etapa, dono, próximo passo e motivo de perda). Não é contrato de software de CRM.

## 2.3 O que a Muller garante para o ciclo render

- Diretoria (ou quem ela nomear) na consultoria de 1 hora por mês, com poder de escolher a prioridade.

- Uma pessoa da ponta em cada frente ativa: quem publica, quem atende e quem olha estoque e prazo.

- Acessos ao que o mês pedir: site ou vitrine, anúncios, WhatsApp ou telefone comercial, e a planilha ou sistema onde o pedido vive hoje.

- Uma prioridade por ciclo. Estoque e logística têm voz de veto: sem disponibilidade, a mídia não escala.

# 3. Como funciona na prática

O programa tem um ritmo fixo. A Muller executa no dia. A V4 revisa o que foi executado, ajusta o padrão e devolve para o time aplicar de novo. O aprendizado fica na casa porque quem repetiu o gesto foi o time de vocês.

## 3.1 Papéis

| Quem | O que faz toda semana |
| --- | --- |
| Diretoria Muller | Escolhe a prioridade do mês. Abre o gate de estoque e logística. Recebe a leitura: o que entrou, o que o comercial devolveu, o que travou. Não apaga incêndio em cada conversa. |
| Comercial Muller | Atende a demanda nova com o mesmo padrão da venda consultiva. Qualifica produto, disponibilidade e prazo. Registra dono, data e próximo passo. Devolve ao ritual o que chegou qualificado e o que foi descarte. |
| Quem publica na Muller | Grava e publica a prova: variedade, conhecimento técnico, estoque e entrega na Bahia. Segue a pauta do mês. Ajusta a peça depois da revisão do especialista. |
| Consultor V4 | 1 hora por mês. Traduz o gargalo em uma prioridade e aloca as horas do squad nessa prioridade. Não empurra as quatro frentes ao mesmo tempo. |
| Squad V4 | Conteúdo, mídia, comercial e CRM. Prepara pauta, roteiro, estrutura de campanha, script e desenho do funil. Revisa o que a Muller executou. Treina com role play. Ajusta na semana seguinte. |

## 3.2 O ritmo de todo mês

| Ritual | Quando | O que acontece na sala |
| --- | --- | --- |
| Consultoria | 1 hora · 1 vez por mês | Diretoria e consultor. O mês anterior em evidência: origem, conversão, motivo de perda, estoque e prazo. Uma prioridade para o ciclo seguinte. Créditos do squad alocados nessa prioridade. |
| Mão na massa | Ao longo da semana | A Muller executa a pauta. O especialista da frente ativa revisa, aponta o que prova entrega e o que ficou genérico, e devolve o ajuste. O time aplica de novo. |
| Devolutiva do comercial | No ritmo combinado no kickoff | O time diz o que chegou, de onde veio, o que fechou, o que esfriou e por quê. Sem essa devolutiva, conteúdo e mídia operam no escuro. |
| Monitoria coletiva | 1 vez por mês | Especialistas V4 e pares de outras operações. A rota se corrige com evidência, não com feeling. |
| Comunidade | Contínua | Grupo fechado, conteúdo semanal de aquisição e comercial, e a Fábrica de Receita no calendário (imersão presencial anual). |

O que “assistir” significa num dia comum A Muller não recebe um PDF para implementar sozinha, e também não entrega a conta para a V4 operar. Exemplo: o especialista entrega o roteiro de uma prova de estoque e prazo. Alguém da Muller grava e publica. O especialista assiste a peça, marca o trecho que promete o que a logística não sustenta, e reescreve com o time. Na semana seguinte o comercial diz se aquele conteúdo gerou pergunta de disponibilidade — e o script de resposta já está treinado. O gesto fica no time.

# 4. Os 6 meses, fase por fase

Cada fase tem um dono na Muller e um especialista V4. A fase seguinte só acelera quando a anterior está em uso — não quando está no papel.

| Fase | A Muller executa | A V4 assiste | O que fica instalado |
| --- | --- | --- | --- |
| Mês 1 Chão | Diretoria e comercial sentam o kickoff. Abrem como a indicação entra hoje: quem atende, em quanto tempo, onde o pedido se perde. Nomeiam quem opera conteúdo, quem olha estoque e quem responde a demanda nova. | Lê a maturidade em cima da EE. Não reabre o diagnóstico. Define a prioridade única do ciclo e aloca o squad. Desenha o baseline: origem, tempo de resposta e motivo de perda. | Prioridade do mês. Nomes e acessos. Ritual mensal no calendário. Gate de estoque e logística combinado. |
| Mês 2 Promessa e canal | A diretoria escolhe a promessa que a operação sustenta: variedade, conhecimento, estoque e entrega na Bahia. O comercial descreve o cliente da segunda origem — quem pesquisa e ainda não compra na base. | Transforma essa promessa em mensagem única e em critério de lead qualificado. Desenha o canal: busca → prova → comercial com dono. O que não cabe no estoque ou no prazo sai da promessa. | Posicionamento ativo. ICP da origem complementar. Definição de qualificado. Canal desenhado. |
| Mês 3 Conteúdo | O time grava e publica a pauta: prova de mix, disponibilidade e prazo. Cada peça responde uma pergunta real de compra técnica. A Muller publica com a própria voz. | Entrega linha editorial, roteiro e brief. Revisa a peça publicada. Corta o que ficou genérico. Confere se a prova combina com o que o estoque entrega naquela semana. | Linha editorial B2B. Roteiros prontos para repetir. Critério de peça boa: prova estoque, conhecimento e entrega. |
| Mês 4 Mídia de intenção | A Muller sobe a campanha com a verba dela, no recorte combinado. Começa por quem já busca produto, disponibilidade e entrega. O comercial devolve o que chegou. | Monta estrutura, público, pixel e leitura. Ensina a decidir pelo que o comercial devolveu — não pelo vaidade do anúncio. Segura escala quando o gate de capacidade fecha. | Plano de mídia, rastreio e cadência de leitura. Regra escrita: sem disponibilidade, não escala. |
| Meses 5 e 6 Comercial e funil | O comercial atende a demanda nova com script, trata a objeção do mês e registra origem, etapa, dono, próximo passo e motivo de perda. A diretoria olha o mês no ritual. | Revisa script, faz role play com o time, atualiza a objeção real e desenha o funil para a indicação e a busca viverem no mesmo lugar. Treina até o time operar sem o especialista na chamada. | SLA marketing e vendas. Funil visível. Time autônomo. O método ficou na Muller. |

# 5. As quatro frentes, no dia a dia da Muller

O squad não abre quatro projetos paralelos. O consultor concentra as horas na frente que destrava o mês. As outras permanecem no padrão já instalado, com o time operando.

## 5.1 Conteúdo — a prova no lugar do post genérico

Quem decide compra técnica quer saber se o item existe, se chega e se a Muller entende do uso. O conteúdo do ciclo responde isso.

- A V4 entrega a pauta do mês, o roteiro e o brief: qual produto, qual prova, qual prazo pode ser dito.

- Alguém da Muller grava ou escreve e publica. A voz é da casa.

- O especialista revisa antes de a peça virar anúncio: o que promete entrega precisa ser o que a logística cumpre.

- O comercial marca, na devolutiva, se a peça gerou pergunta de disponibilidade, de prazo ou de preço. A pauta do mês seguinte nasce dessa marca.

## 5.2 Mídia — intenção primeiro, escala com gate

O primeiro recorte é quem já pesquisa. Google de intenção técnica antes de ampliar presença. A verba é da Muller e aparece separada deste investimento.

- A V4 estrutura campanha, conversão e leitura. A Muller (ou quem ela designar) opera o anúncio com esse mapa.

- Toda semana de mídia ativa tem uma pergunta só: o comercial conseguiu atender o que chegou, com estoque e prazo reais?

- Se a resposta for não, o ciclo segura verba e volta para o gate. Volume cego não entra.

- A diretoria vê custo, origem e o que virou pedido. Decisão por leitura, não por feeling de criativo.

## 5.3 Comercial — a segunda origem no padrão da venda consultiva

O time já sabe vender para quem chega indicado. O trabalho aqui é o mesmo método para quem chega pela busca, sem a diretoria no meio de cada conversa.

- Script de abertura: produto, cidade, urgência, disponibilidade e janela de entrega.

- Objeção do mês tirada das conversas reais — prazo, mix, condição, concorrente que apareceu primeiro — e treinada em role play.

- SLA: toda entrada tem dono, prazo de primeiro retorno e próximo passo. Indicação e busca seguem a mesma regra.

- O que esfriou volta para uma régua curta, com dono. Oportunidade não mora no WhatsApp de uma pessoa só.

## 5.4 Funil — o mês sai da cabeça da diretoria

O processo do funil é o que a diretoria passa a enxergar no ritual. Pode viver na ferramenta que a Muller já usa. O programa não troca de sistema por esporte.

- Cada oportunidade nasce com origem (indicação, busca, base, outro), etapa, responsável e data do próximo passo.

- Perda tem motivo: sem estoque, prazo, preço, sumiu, comprou em outro. O motivo alimenta a prioridade do mês seguinte.

- A diretoria abre o funil na consultoria mensal. Não precisa abrir o celular do vendedor para saber como está o mês.

# 6. Uma semana tipo, quando o ciclo já está andando

O exemplo abaixo é uma semana de mídia com comercial ativo — meses 4 a 6. Nos meses 1 a 3 a mesma lógica vale, com a pauta da fase (chão, promessa ou conteúdo) no lugar da campanha.

| Dia | Muller | V4 |
| --- | --- | --- |
| Segunda | Comercial abre o que ficou sem próximo passo. Quem publica sobe a peça da pauta, se houver. Estoque confirma o que pode ser prometido na semana. | Especialista confere se a peça e o anúncio falam só o que o gate liberou. |
| Terça e quarta | Comercial atende a demanda nova com o script. Registra origem e próximo passo no mesmo dia. O que não tem estoque não vira promessa: vira alternativa ou nutrição. | Se o time travar numa objeção, o especialista devolve o ajuste de script ainda na semana — não no mês seguinte. |
| Quinta | Devolutiva curta do comercial: quantos chegaram, de onde, o que qualificou, o que foi descarte e por quê. | Mídia lê essa devolutiva antes de mexer em verba. Conteúdo anota o tema que gerou pergunta real. |
| Sexta | Diretoria recebe o recorte da semana: origem, atendimento, estoque, prazo. Decide se a semana seguinte mantém, segura ou troca a prioridade. | Consultor ou a frente ativa registra o ajuste. A prioridade do mês só muda na consultoria, salvo gate de capacidade. |

O que a diretoria passa a ver Não uma pilha de criativo. Um mês com origem, dono e motivo. A segunda origem deixa de ser “vamos anunciar” e vira rotina: prova, atendimento e registro, no passo da logística.

# 7. Como a Muller fica depois dos 6 meses

| Hoje | Com o método instalado |
| --- | --- |
| A indicação sustenta o mês. Quem pesquisa segue para quem já aparece. | Busca tem destino: prova de mix, estoque e entrega, e um comercial com dono. |
| O time converte bem o cliente conhecido. A demanda nova ainda não tem o mesmo padrão. | Indicação e busca entram com a mesma regra: prazo de retorno, próximo passo e registro. |
| Estoque e logística são o diferencial, e também o risco de prometer o que não sai. | Gate escrito. Mídia e conteúdo só prometem o que a operação entrega naquela semana. |
| A leitura do mês ainda depende de quem está na ponta. | A diretoria vê origem, etapa e motivo de perda no ritual. O processo saiu da cabeça do time. |
| Quando um apoio externo sai, o método sai junto. | Quem executou foi a Muller. O roteiro, o script, o funil e o critério de escala ficam na casa. Comunidade e Fábrica de Receita seguem no calendário. |

## 7.1 Três mudanças concretas

- Processo. Conteúdo, mídia, comercial e funil passam a ser um ciclo só. A prioridade do mês tem nome, dono e evidência.

- Time. O comercial opera a segunda origem sem a diretoria em cada conversa. O treinamento não é um evento: são meses de prática com o especialista ao lado, e depois sem ele na chamada.

- Ritmo. Crescer deixa de ser volume solto. A próxima leva de demanda entra no passo do estoque e da entrega. A meta de cerca de R$ 1 milhão continua da empresa. O ciclo deixa a origem previsível operando.

# 8. Próximos passos

| Passo | O que acontece |
| --- | --- |
| 01 · Confirmação | A Muller confirma a Execução Assistida: R$ 15.000,00 em 6 parcelas de R$ 2.500,00. |
| 02 · Kickoff | Diretoria e quem opera a ponta. Acessos, nomes, prioridade do mês 1 e a regra do gate de estoque e logística. |
| 03 · Mês 1 | Chão. Baseline de como a indicação entra hoje e onde a demanda nova precisa do mesmo padrão. Squad alocado na prioridade. |
| 04 · Meses 2 a 4 | Promessa, conteúdo e mídia de intenção. A Muller publica e anuncia. A V4 revisa e segura escala quando a capacidade fecha. |
| 05 · Meses 5 e 6 | Comercial e funil em uso. Ritual da diretoria no ar. O time opera o que foi instalado. |

# 9. Investimento

Um ciclo de 6 meses. Consultoria mensal, execução assistida nas quatro frentes, monitoria, comunidade e Fábrica de Receita. Verba de anúncio permanece à parte, paga pela Muller direto nas plataformas.

Condição desta proposta · Execução Assistida · 6 meses R$ 15.000,00 6× de R$ 2.500,00

| Item | Condição |
| --- | --- |
| Investimento total | R$ 15.000,00 |
| Forma | 6 parcelas de R$ 2.500,00 |
| Prazo do programa | 6 meses de execução assistida |
| Incluso | Consultoria de 1 hora por mês · squad nas frentes de conteúdo, mídia, comercial e funil · monitoria coletiva mensal · comunidade · conteúdo semanal · Fábrica de Receita |
| À parte | Verba de mídia, paga pela Muller nas plataformas |

# 10. Garantia

Garantia incondicional · 30 dias de serviço Se após 30 dias de serviço você não estiver satisfeito com a entrega, devolvemos o investimento efetuado. O método precisa fazer sentido na operação da Muller — no comercial, no conteúdo e no ritmo do estoque. Se nesse primeiro mês a entrega não fizer sentido, o valor pago volta. O risco de entrar é nosso.

A garantia cobre a satisfação com a entrega do programa nos primeiros 30 dias de serviço. Ela não é garantia de faturamento, de volume de pedidos ou de retorno de mídia. Esses resultados dependem da verba, do estoque, da logística e da execução do time no dia a dia. O que a V4 sustenta é o método, a cadência e a leitura — e a devolução do investimento efetuado se, nesse prazo, a entrega não se sustentar.

Documento preparado pela V4 Company para a Dental Muller. Execução Assistida sobre a Estruturação Estratégica já realizada. Critério de sucesso: capacidade instalada no time (promessa, conteúdo, mídia de intenção, comercial e funil). A meta de cerca de R$ 1 milhão por mês é meta da empresa. Verba de mídia à parte.

Dental Muller × V4 Company · Execução Assistida · 6× R$ 2.500,00 · Confidencial