G6 INTERNET × V4 COMPANY Estruturação Comercial Do comercial artesanal à máquina de receita Documento consolidado da proposta apresentada e da reunião comercial de 14 de agosto de 2026 — diagnóstico, escopo, fases, investimento, decisões e próximos passos.

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Cliente | G6 Internet |
| Produto | Estruturação Comercial (Sales V4) — projeto fechado com implementação assistida |
| Duração | 12 semanas · 106,5 horas · dual-track loja × PAP |
| Investimento | R$ 71.582,32 (referência do produto: R$ 89.635,85) · 12× recorrente |
| Reunião | 14/08/2026 · [Comercial] V4 Company :::: G6 Internet |
| Participantes | Laurelise Santos (G6) · Rafaela Tolomeu Messias · Sara Pizzico · Denis Orosco |
| Pendência | Validação da proposta com o sócio Geraldo antes do fechamento |
| Fontes | Deck de 18 slides da Estruturação Comercial + ata/transcrição da reunião (Google Docs) |

TESE DA APRESENTAÇÃO A G6 não tem problema de lead. Tem um comercial reativo sem sistema. Entra cerca de 1.000 clientes por mês e a base quase não cresce. A Estruturação Comercial instala a fundação — processo, CRM em uso, gestão e rotina — para o novo gestor (Mateus) herdar uma máquina pronta, e não improvisar processo, peça e meta ao mesmo tempo.

Sumário

1.  Resumo executivo

2.  Contexto da G6 — o que foi diagnosticado

3.  A conta do vazamento — dados da operação e da reunião

4.  Dores × o que a Estruturação Comercial fecha

5.  Visão estratégica e promessa do projeto

6.  Formato, escopo e o que fica instalado

7.  As seis fases (com entregas e encaixe G6)

8.  Três pilares: sistemas, processos e pessoas

9.  Critérios de Receita Previsível

10. Investimento, condição comercial e viabilidade

11. Ata da reunião de 14/08/2026 — decisões e próximos passos

12. Pauta complementar: lançamento G6 Móvel / Chip

13. Como levar este caso ao Geraldo

14. Fontes e materiais de apoio

1. Resumo executivo

Em 14 de agosto de 2026, a V4 Company apresentou à G6 Internet a proposta de Estruturação Comercial: um projeto de 12 semanas, com 106,5 horas, para construir e instalar a fundação comercial da operação — loja e porta a porta (PAP) — com diagnóstico presencial, arquitetura, CRM como painel de receita, camada estratégica, imersão/treino e handover de 60 dias.

A leitura central: a G6 já gera demanda (cerca de 1.000 ativações/mês, WhatsApp em ~1 minuto, Meta Forms com 1.269 leads no ano e CPL de R$ 7,51). O que falta é sistema. O CRM existe, mas não governa. Loja e PAP vendem sem padrão. A meta desce quando aperta. Ativação, save e retenção ficam fora do processo. Entre janeiro e junho de 2026, a operação somou 3.755 cancelamentos.

Na reunião, Rafaela traduziu esse vazamento em conta de gestão: cada cliente custa cerca de R$ 800 (CAC + instalação) e precisa ficar no mínimo 8 meses para se pagar. Sobre os 3.755 cancelamentos, a conta de padaria aponta ~R$ 3 milhões já investidos para adquirir/instalar e ~R$ 4 milhões de receita potencial deixada na mesa — cerca de R$ 7 milhões em seis meses. O investimento de marketing com a V4 + a Estruturação Comercial não chega a 10% desse vazamento.

Laurelise (Laura) reconheceu o encaixe com a dor combinada na conversa anterior, afirmou vontade de fazer o projeto e deixou pendente a validação com o sócio Geraldo. O cronograma de 12 semanas e o diagnóstico in loco (18h) foram alinhados. O valor da condição comercial G6 é R$ 71.582,32, parcelável em 12 recorrências (sem cartão), para viabilizar o start junto com o contrato de marketing já em andamento.

O que ficou alinhado vs. o que ficou pendente

| Status | Ponto |
| --- | --- |
| Alinhado | Roteiro de 12 semanas e as seis fases (diagnóstico → handover) |
| Alinhado | Diagnóstico operacional presencial, com 18h provisionadas |
| Alinhado | Estruturação Comercial é custo único de implementação (não se repete) |
| Alinhado | Acompanhamento comercial após o projeto entra no executado de marketing, sem custo extra |
| Alinhado | Identidade do G6 Móvel segue o padrão visual da G6 Internet |
| Pendente | Validação da proposta e do investimento com Geraldo (Laura leva na terça) |
| Pendente | Kickoff com estrutura detalhada do plano (Denis) |
| Pendente | Reunião específica de lançamento móvel com Duarte / time de execução (Natã agenda) |

2. Contexto da G6 — o que foi diagnosticado

Headline do deck: “Vocês não têm problema de lead. Têm um comercial reativo sem sistema.”

A proposta foi montada a partir do contexto que Laura passou, das dores da operação e da movimentação do Mateus (novo gestor comercial, entrada em cerca de 30 dias). O mundo ideal apresentado: o gestor chega no meio do processo, treina com a V4 e herda uma máquina já estruturada — em vez de dividir tempo entre estruturar, trocar peça e bater meta.

Quatro falhas de sistema

| Sintoma | O que isso significa na G6 |
| --- | --- |
| Entra ~1.000 / sai ~800 | Volume alto, retenção frágil. O crescimento líquido vaza todo mês. A batalha de aquisição não vira base. |
| CRM existe, mas não governa | Sem motivo de perda, sem próximo passo, sem previsibilidade de pipeline. Dado solto. Não é painel de receita. |
| Meta vira comodidade | Quando aperta, a meta desce para o time “bater” e receber comissão. Cultura de acomodação cascateada pela liderança. |
| Loja e PAP sem padrão | 5 internos + 2 porta a porta. Cada canal vende de um jeito, sem playbook, sem deparo, sem objeção mapeada. |

Leitura do deck

Demanda entra. Processo não segura. Receita escapa entre ativação, follow-up e retenção.

O que a operação já tem — e o que ainda não segura

Time comercial de 7 pessoas, mais o Mateus na chegada.

Loja funcionando de um jeito e PAP de outro — nenhum dos dois com processo e meta claros.

Porta a porta sem deparo: região visitada, oportunidades mapeadas, o que trouxe, o que não trouxe, objeções.

Cliente oculto / mensagens de atendimento longas demais para um produto de alta intenção (primeiro plano de internet).

Base instalada sem jornada de upsell/upgrade — o time olha só “vendeu, acabou”.

Casos de “miséria”: cliente instalado que não pagou / não ativou — comissão apagada, receita nenhuma.

Cultura de atendimento forte (calor humano, proximidade). O comercial, porém, herdou o ritmo do atendimento e ficou reativo — falta a gana de meta sem perder qualidade de conversa.

Chegada do chip/móvel: se o time não estiver treinado para vender para a base, a G6 gasta de novo para ofertar um produto que a carteira já poderia absorver.

POR QUE O DIAGNÓSTICO PRECISA SER PRESENCIAL Rafaela relatou que, de fora, a leitura era “ajuste de time”. Presencialmente, viu o perfil da casa: atendimento excelente, ritmo mais calmo, comercial seguindo a mesma cadência do atendimento. Sem estar in loco, o Denis estruturaria um plano genérico. A Fase 1 (18h) existe para ele ver cultura, resistência à mudança, loja, PAP, cidade e o dia a dia — não só entrevistar.

3. A conta do vazamento — dados da operação e da reunião

A G6 tem capacidade de vender. O que a operação não tem é capacidade de segurar — e de medir por que perde.

3.1 Números do deck

| Lado | Indicador | Dado |
| --- | --- | --- |
| Entradas | Ativações / mês | ~1.000 (número citado pela operação) |
| Entradas | Meta Forms (ano) | 1.269 leads · CPL R$ 7,51 |
| Entradas | WhatsApp | Resposta em cerca de 1 minuto |
| Saídas | Cancelamentos jan–jun/2026 | 3.755 |
| Saídas | Janeiro | 415 |
| Saídas | Fevereiro | 560 |
| Saídas | Março | 614 |
| Saídas | Abril | 746 |
| Saídas | Maio | 715 |
| Saídas | Junho | 705 |

PERGUNTA QUE O DECK DEIXOU NA MESA Qual é a taxa real de churn da G6? Para calcular, falta a carteira ativa no início de cada mês e o cancelamento por coorte, motivo, cidade e tempo de casa. Esse dado ainda não existe de forma conciliada — e sem ele, toda decisão de investimento é chute. A Estruturação Comercial instala exatamente essa inteligência no sistema.

3.2 Conta de padaria apresentada na reunião (Rafaela → Laura / Geraldo)

Esta conta não está no slide de vazamento do deck; foi falada na reunião para traduzir o impacto financeiro ao Geraldo. É estimativa de gestão, não conciliação contábil — e foi apresentada assim, de propósito, porque o tracking fino ainda não existe.

| Premissa | Número | Leitura |
| --- | --- | --- |
| CAC + instalação por cliente | ≈ R$ 800 | Custo médio para colocar o cliente dentro |
| Payback mínimo | 8 meses | Tempo para o cliente se pagar (zero a zero) |
| Cancelamentos em 6 meses | 3.755 | Jan 415 → jun 705, série crescente no 1º semestre |
| Investimento queimado (3.755 × R$ 800) | ≈ R$ 3 milhões | Dinheiro já posto em aquisição + instalação |
| Receita potencial deixada na mesa | ≈ R$ 4 milhões | O que esses clientes deixariam ao ano |
| Vazamento total estimado em 6 meses | ≈ R$ 7 milhões | Investimento perdido + receita não realizada |
| Contrato V4 marketing (12 meses) | ≈ R$ 134 mil | 12× R$ 11.180 — já fechado |
| Meta de crescimento citada (Geraldo) | 5% ao ano | Leitura: ~R$ 3 mi/ano a mais, ~R$ 300 mil/mês |

3.3 O “mínimo que já paga o projeto” (cenário 2%)

Rafaela ancorou o ROI sem superlativo: se a estruturação melhorar só 2% da perda — “que não é nada” frente ao que o método costuma mover — a G6 puxaria cerca de 75 clientes. Conta apresentada:

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Clientes retidos no cenário 2% | ≈ 75 |
| Custo já investido nesses 75 (não perdido) | ≈ R$ 60.000 |
| LTV / o que pagam em 12 meses | ≈ R$ 90.000 |
| Receita retida (60 + 90) | ≈ R$ 150.000 |
| Leitura | Paga ~2 meses do contrato V4 + parte da Estruturação Comercial |

A tese: se a G6 não arruma o comercial agora, continua perdendo no longo prazo, porque o gasto para colocar o cliente dentro exige no mínimo 8 meses de permanência. Sem estrutura, nem se sabe quantos dos 415 que saíram em janeiro já tinham se pago.

4. Dores × o que a Estruturação Comercial fecha

| Dor da G6 | O que o produto fecha |
| --- | --- |
| Processo comercial inconsistente — loja e PAP vendem sem padrão; não há jornada nem critério de etapa. | Arquitetura dual-track loja × PAP, com critérios de etapa, papéis e jornada comercial alvo. |
| Cada vendedor vende de um jeito — performance depende de pessoa, não de método. | Scripts, cadências, BPMN e matriz CHA. Treino com roleplay, não PDF na gaveta. |
| CRM não representa a realidade — pipeline não reflete ativação, perda nem follow-up. | CRM como painel de receita: campos obrigatórios, motivos de perda, próxima ação, dashboard. |
| Gestor não conduz reunião comercial — Mateus precisa herdar rituais prontos. | Rituais diário / semanal / pipeline review + onboarding do gestor na Fase 4 e 5. |
| Sem cadência e passagem de bastão — vendeu e acabou; ativação, save e retenção soltos. | SLA marketing ↔ comercial ↔ operação; rotinas de ativação, follow-up e save no processo. |
| Treino não vira rotina — artefato sem instalação assistida regride. | Fase 5 presencial (22h): imersão, roleplay, checklist semanal e correção de desvios. |

5. Visão estratégica e promessa do projeto

A ordem certa: fundação antes de pressão de meta.

| # | Pilar | O que instala |
| --- | --- | --- |
| 01 | Sistema — máquina comercial | Processo, CRM e rituais transformam esforço individual em operação previsível. |
| 02 | Gestão — gestor executa | Com a casa estruturada, a liderança cobra comportamento e conversão — não improvisa processo. |
| 03 | Receita — menos vazamento | Ativação, follow-up e retenção entram no método. O CAC deixa de queimar no escuro. |

FRASE DE OURO DO DECK Sem sistema, meta vira pressão. Com sistema, meta vira consequência.

Promessa

Em um projeto fechado, a V4 constrói e instala a fundação comercial da G6. Processo, CRM em uso, scripts, cadências, indicadores e rituais de gestão — operando de verdade pelo time de loja e PAP.

Não é entregar PDF. É deixar a operação rodando.

Na reunião, Rafaela reforçou o mesmo ponto: a ideia não é auditar, entregar um documento e deixar a G6 aplicar. É auditar, implementar, treinar, criar rotina, garantir que está rodando para o Mateus — e só então passar o bastão.

6. Formato, escopo e o que fica instalado

| Bloco | Definição |
| --- | --- |
| Duração | 12 semanas — diagnosticar, construir, instalar e fazer handover com adesão. |
| Carga V4 | 106,5h (média/alta): análise, desenho, CRM, QA e instalação — não só calls. +6h de gestão de projeto, QA e alinhamentos internos. |
| Execução | V4 constrói e conduz a instalação; o time G6 opera no dia a dia. |
| Ritmo | Encontros semanais com sponsor/gestor e checkpoints com o time comercial (Denis organiza). |
| Presencial | Fase 1 (diagnóstico) e Fase 5 (instalação/treino) — onde a adesão se decide. |
| Saída | Rotina de gestão instalada + plano de continuidade de 60 dias. |
| Janela operacional | Setembro–novembro de execução + plano de 60 dias; leitura de cobertura até janeiro, com Mateus já operando a máquina. |

Encaixe com a chegada do Mateus

Primeiros ~30 dias: Fases 1–2 (e início do CRM) avançam antes do gestor entrar. Quando o Mateus chega, o projeto já está em treinamento do time e dele. O handover (passagem de bastão do Denis) coincide com o fim do onboarding interno. O treinamento do gestor não vira problema da diretoria — é troca Denis ↔ Mateus.

O que o produto instala

| Fundação operacional | Controle e adesão |
| --- | --- |
| Arquitetura loja × PAP com critérios de etapa | CRM como painel de receita (não agenda) |
| Scripts, cadência e papéis claros por canal | Higiene, motivos de perda e dashboard de uso |
| Rituais de gestão (diária / semanal / pipeline review) | Treinamento com instalação assistida + roleplay |
| Onboarding operacional de vendedores | Rotinas de ativação, follow-up e save no processo |

O produto não vende documento. Vende capacidade instalada no time.

7. As seis fases (com entregas e encaixe G6)

Seis fases. Uma fundação comercial instalada. Total: 100,5h de fases + 6h de gestão/QA = 106,5h.

| Fase | Horas | Nome | O que resolve |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 18h | Diagnóstico operacional | Operação real, não documento bonito para o problema errado. Presencial. |
| 02 | 15h | Arquitetura comercial | Sistema operacional que o time consegue executar. |
| 03 | 15,5h | CRM e controle | Em paralelo à F2 — método vira workflow. Brian (CRM) entra aqui. |
| 04 | 20h | Camada estratégica | Playbook, comissão e breakeven. ~9ª semana / chegada do Mateus. |
| 05 | 22h | Instalação da rotina | Adesão: imersão, roleplay e rituais assistidos. Presencial. |
| 06 | 10h | Handover 60 dias | Continuidade + retenção + riscos de regressão. |

Fase 01 — Diagnóstico operacional  ·  18h  ·  presencial

Entender a operação real da G6 antes de desenhar qualquer playbook. Não é só entrevista: é assistir a operação. 18 horas provisionadas para conversar com Laura, com a gestão, com o time de loja e com o PAP — o suficiente para mapear a rotina e os pontos da equação (onde 1+1 está dando zero).

Entregas

Diagnóstico comercial detalhado

Entrevistas com sponsor, gestor, top e bottom performer

Auditoria do CRM / RD atual

Mapa de gargalos por etapa

Priorização das dores que impedem venda previsível

Encaixe G6: presencial no onboarding — time fechado, loja + PAP.

Fase 02 — Arquitetura operacional comercial  ·  15h

Denis volta da imersão e constrói o plano de melhoria a partir da auditoria: o que a G6 acerta e o que precisa correção, para um comercial mais fluido, com menos “expresso” e mais passagem de jornada.

Entregas

ICP / segmentos e jornada comercial alvo

Pipeline e critérios de etapa · papéis

SLA marketing ↔ comercial ↔ gestor (e comercial → financeiro/operação)

Metas de atividade e indicadores

Scripts · cadências · BPMN · matriz CHA

Encaixe G6: dual-track loja × PAP.

Fase 03 — CRM e controle  ·  15,5h  ·  paralelo à Fase 2

O analista de CRM (Brian) entra com a análise do Denis para reorganizar — ou, se a Fase 1 concluir que o CRM atual não é o ideal, implementar outro (licenças por conta da G6; configuração e implementação inclusas). Faturamento é a última etapa: cada etapa da jornada precisa ter métrica de sucesso (analogia do bolo / 250 g de farinha).

Entregas

Reorganização do pipeline no CRM

Campos obrigatórios · motivos de perda

Atividades obrigatórias e próximas ações

Dashboard de gestão e conversão (o “monitor” do gestor — Mateus)

Regras de higiene · rotina de registro

Encaixe G6: origem, tempo de resposta, status, dor, capacidade, produto, próxima ação e motivo de perda.

Fase 04 — Camada estratégica  ·  20h

Processo, gestão, metas, incentivo e viabilidade financeira. Playbook apresentado à diretoria e à gestão; política de comissionamento; breakeven da operação (“se eu inputar X de marketing com este time e este formato, aonde eu chego?”). Perspectiva: por volta da 9ª semana, com o Mateus já em onboarding — ele é onboardado na filosofia do projeto, não no jeito antigo.

Entregas

Playbook comercial orientado ao uso (não à gaveta)

Política de comissionamento

Breakeven da operação comercial

Encaixe G6: comissão loja ≠ PAP. Meta como piso. Breakeven amarra CAC, payback e retenção.

Fase 05 — Instalação da rotina  ·  22h  ·  presencial

Volta presencial a Minas. É a fase que garante que os artefatos sejam usados. Denis conduz o comercial; Brian conduz o treino de CRM. Roleplay na loja e no PAP. Primeiras rotinas de pipeline review. Checklist semanal para correção de desvios. Se amanhã a G6 contratar mais 10 vendedores, já existe o pacote de recebimento, treino e documentos.

Entregas

Onboarding operacional de vendedores

Imersão do time + treinamento do gestor no CRM

Roleplay loja e PAP

Pipeline review e reunião semanal assistidas

Checklist semanal · correção de desvios

Encaixe G6: imersão presencial + roleplay. Mateus herda a rotina.

Fase 06 — Handover e continuidade  ·  10h

Últimos 7 a 10 dias. Transferência da propriedade intelectual: tudo documentado, editado e corrigido conforme a G6 pediu. Score de maturidade antes/depois. Rotinas de retenção e expansão (o escoamento da base). Mapa de risco de regressão (“se voltarmos a fazer o que fazíamos, o que quebra?”). Plano tático dos 60 dias seguintes — cobertura de operação até janeiro; a partir daí, replicar o processo.

Entregas

Reunião final de transferência

Score de maturidade antes/depois

Plano de 60 dias

Rotinas de retenção e expansão

Riscos de regressão · evolução

Encaixe G6: motivos de perda, save/upsell e ritual de gestão.

8. Três pilares: sistemas, processos e pessoas

Denis Orosco — consultor de receita da V4, responsável pela frente de produtos Sales da unidade — estruturou a fala em três pilares. Essa camada não está como slide separado no deck, mas foi o fio da apresentação das fases.

| Pilar | Pergunta que o projeto responde | Na prática G6 |
| --- | --- | --- |
| Sistemas | O CRM atual serve? Vale manter ou trocar? Qual a melhor arquitetura da stack? | Governança do RD/CRM, campos, motivos de perda, dashboard tático do Mateus. Se precisar trocar, implementação inclusa. |
| Processos | Como os fluxos se conectam? Onde está a passagem de bastão venda → operação? | SLA, jornada loja × PAP, cadência, script, higiene, rituais semanais, checklist de desvio. |
| Pessoas | Como capacito o time, a nova liderança e a direção para gerir o novo método? | Imersão, roleplay, treino do Mateus, treino da direção na cobrança tático-operacional. |

Credenciais apresentadas (Denis)

12 anos em áreas que conectam marketing e comercial.

Google Expert 2025 (um dos 170 profissionais certificados no país) — linha forte de gestão de tráfego, para o comercial não ser atrito do investimento de mídia.

Lean / Six Sigma: Black Belt certificado (único player da V4 Company com essa formação no momento da reunião); rota para Master Black Belt. Mapeamento com roteiro DMAIC.

Win by Design (Vale do Silício) — certificação em arquitetura de receita; menos de 300 profissionais certificados no Brasil.

2 anos na V4 (24º mês em agosto/2026). 1º ano em estruturas complexas — conta de R$ 1,4 bi/ano, 3.200 vendedores, 260 gerentes, 6 estados. Desde setembro anterior na frente dos produtos Sales (produto prototipado por ele).

Postura na conta: mediador. A máquina a G6 executa; a V4 ajuda a achar o melhor caminho e instala.

9. Critérios de Receita Previsível

Receita Previsível não é slogan. São os critérios observáveis para dizer que a fundação está instalada:

| # | Critério de sucesso |
| --- | --- |
| 1 | Pipeline configurado e usado — não só “existente” |
| 2 | Reunião semanal acontecendo de verdade |
| 3 | Follow-up sendo executado |
| 4 | Gestor usando indicadores |
| 5 | Time nos scripts e critérios |
| 6 | Onboarding documentado |
| 7 | Rotinas de retenção em operação |
| 8 | Sponsor com previsibilidade |

Recap do deck — o que está em jogo

| Dores | Dados |
| --- | --- |
| Comercial reativo: entra ~1.000 / base quase não cresce | ~1.000 ativações/mês · Meta Forms 1.269 leads · CPL R$ 7,51 |
| 3.755 cancelamentos em 6 meses — sem churn real conciliado | Saídas: 415 · 560 · 614 · 746 · 715 · 705 (jan–jun) |
| CRM sem governança — não é painel de receita | WhatsApp responde em ~1 minuto |
| Loja e PAP sem padrão, script nem cadência | 5 vendedores loja + 2 PAP · Mateus em ~30 dias |
| Ativação, save e retenção fora do processo | Projeto: 12 semanas · 106,5h · dual-track loja × PAP |

FECHAMENTO DO RECAP A Estruturação Comercial instala a máquina que fecha essas dores — com método, adesão e gestão.

10. Investimento, condição comercial e viabilidade

| VALOR DE REFERÊNCIA DO PRODUTO R$ 89.635,85 CONDIÇÃO COMERCIAL G6 · BASE ATIVA R$ 71.582,32 12 semanas · 106,5h · implementação assistida dual-track loja × PAP · presenciais nas fases críticas | FORMA APRESENTADA NA REUNIÃO 12 recorrências · R$ 5.965,19 / mês Pagamento recorrente (sem cartão de crédito), para não competir com a liberação do cartão do contrato de marketing. Redução de R$ 18.053,53 em relação à referência, por Laura ser cliente da base ativa. Custo único de implementação. Não se repete no ano 2. O acompanhamento do comercial segue no executado de marketing, sem custo adicional. |
| --- | --- |

O que está incluso / por que agora / resultado esperado

| Bloco | Conteúdo |
| --- | --- |
| Incluso | Capacidade instalada: diagnóstico → arquitetura → CRM como painel de receita → estratégica → instalação → handover 60 dias. |
| Por que agora | Parar o vazamento. Com 3.755 saídas em 6 meses e churn real ainda não conciliado, estruturar o comercial é a decisão que dá previsibilidade. |
| Resultado esperado | Máquina comercial: processo, rituais e gestão rodando — para vender, ativar e reter com método. |

Como a conta fecha no ano (para o Geraldo)

Na reunião, Laura somou o marketing já fechado com a Estruturação Comercial. Rafaela pediu para levar ao Geraldo o depara com os R$ 7 milhões — senão ele olha preço, não investimento.

| Linha | Base de cálculo | Total |
| --- | --- | --- |
| Marketing V4 (já fechado) | 12 × R$ 11.180 | R$ 134.160 |
| Estruturação Comercial (proposta) | R$ 71.582,32 (ou 12 × R$ 5.965,19) | R$ 71.582,32 |
| Pacote anual marketing + EC | Laura arredondou o mensal para ~R$ 17.180 | ≈ R$ 205.700 (Rafaela citou R$ 204 mil) |
| + mídia (~R$ 10 mil/mês) | R$ 120.000 no ano | ≈ R$ 324.000 no ano |
| Vazamento estimado em 6 meses | Conta de padaria da reunião | ≈ R$ 7.000.000 |
| Relação investimento × vazamento | 324 mil / 7 milhões | Menos de 5% (Rafaela: “nem 10%”) |

ARGUMENTO DE DECISÃO LEVADO AO GERALDO Ou a G6 mexe na máquina agora para evitar outro semestre de vazamento, ou continua sentada esperando o comercial mudar sozinho. Daqui a 3 meses a V4 entrega lead qualificado e o furo do balde continua do lado comercial — e a pauta vira briga de conversão, não expansão. O investimento para buscar receita previsível está mais barato do que um mês perdendo ~800 clientes.

O que é único vs. o que renova

Estruturação Comercial: custo único. Implementa, o executado acompanha, não gera nova fatura dessa frente.

Marketing (execução): 12 meses. Depois a G6 renova ou não. Mídia, criativo e operação de growth estão nesse bloco.

Estruturação estratégica prévia (plano de marketing já feito): também é etapa única de entrada — auditar e planejar antes de executar, para não repetir erro.

Rafaela não negocia valor na mesa de estratégia. Dinheiro fica com a Sara. Na reunião, o pedido explícito a Laura: transparência se o número não couber — “calculamos que se fosse X a gente conseguiria” — para a V4 tentar viabilizar o start agora, não daqui a alguns meses.

11. Ata da reunião de 14/08/2026

Fonte: observações Gemini + transcrição da call “[Comercial] V4 Company :::: G6 Internet”, 14 de agosto de 2026. Duração aproximada: 1h23. Gravação anexa no Google Docs.

Participantes e papéis

| Pessoa | Papel na reunião |
| --- | --- |
| Laurelise Santos (Laura) | Sponsor G6. Precisa validar com Geraldo. Time comercial de 7 pessoas + Mateus. |
| Rafaela Tolomeu Messias | Conduziu a leitura estratégica, a conta de vazamento e o investimento. |
| Sara Pizzico | Comercial V4. Dona da negociação de valor (não esteve na fala de preço; Rafaela redireciona para ela). |
| Denis Orosco | Consultor de receita / Sales. Detalhou fases, credenciais e formato. Saiu ~1h07 por outra agenda. |
| Geraldo (ausente) | Sócio. Dono da validação financeira. Laura conversa com ele na terça. |
| Mateus (ausente) | Novo gestor comercial. Entra em ~30 dias. Herda a máquina. |
| Brian (citado) | Analista de CRM. Entra na Fase 3 e no treino da Fase 5. Duarte já o apresentou à G6. |
| Duarte / Natã (citados) | Execução de marketing / agenda. Pauta de lançamento móvel na semana seguinte. |

Resumo da ata (Gemini)

A reunião abordou a reestruturação comercial para estancar perdas financeiras e planejar o lançamento de novos serviços. A organização identificou falhas graves na governança de sistemas e processos, com prejuízo acumulado estimado de R$ 7 milhões em 6 meses. Decidiu-se o plano de 12 semanas focado em sistemas, processos e capacitação. A viabilidade financeira do projeto foi contextualizada; o planejamento do serviço móvel foi iniciado como pauta paralela.

Decisões registradas

| Tipo | Decisão |
| --- | --- |
| Precisa de mais conversa | Validação da proposta de reestruturação comercial com o sócio Geraldo antes do fechamento definitivo. |
| Alinhada | Adoção do roteiro de 12 semanas da V4, incluindo as seis fases de diagnóstico, arquitetura, implementação e treinamento. |
| Alinhada | Diagnóstico operacional in loco, com 18 horas provisionadas para mapeamento. |
| Alinhada | Identidade visual do G6 Móvel segue o mesmo padrão da G6 Internet, para credibilidade e reconhecimento. |

Próximas etapas (com dono)

| Dono | Ação |
| --- | --- |
| Denis Orosco | Realizar o diagnóstico operacional in loco (18h): mapear rotinas, entrevistar gestão, observar loja e campo. |
| Denis Orosco | Apresentar a estrutura detalhada do plano no kickoff. |
| Denis Orosco | Desenvolver a arquitetura operacional e comercial: metas, indicadores, scripts e cadências. |
| Denis Orosco | Treinar o time comercial e o gestor Mateus na nova estrutura e na usabilidade do CRM. |
| Laura | Apresentar a proposta ao Geraldo e demais sócios; validar investimento e aceitação do projeto (terça). |
| Rafaela | Briefing ao Duarte sobre o lançamento G6 Móvel: PDV, abrangência inicial, nome e comunicação. |
| Rafaela / Natã | Agendar reunião na semana seguinte com o time de execução para lançamento do produto. |

Linha do tempo da conversa (pauta comercial)

| Min | O que aconteceu |
| --- | --- |
| 04:34 | Rafaela abre o contexto: dores, Mateus, receita minando, dados soltos. Objetivo: entregar máquina pronta ao gestor. |
| 06:46 | Espelho: sem receita previsível; entra ~1.000 / sai ~800; CRM sem governança; meta que desce; loja e PAP sem processo. |
| 09:52 | Conta do vazamento: R$ 800, 8 meses, 3.755 cancelamentos, ~R$ 3 mi + ~R$ 4 mi = ~R$ 7 mi em 6 meses. |
| 12:20 | Cenário 2% (~75 clientes, ~R$ 150 mil retidos). Sem estrutura, o balde continua furado. |
| 16:54 | Denis se apresenta como consultor de receita / mediador da máquina Sales. |
| 19:27 | Jornada: mensagens longas, sem upsell na base, risco na chegada do chip. |
| 21:26 | Promessa do projeto fechado (não é PDF). 12 semanas, 106h, F1 e F5 presenciais, handover 60 dias. |
| 26:15 | Credenciais Denis: Google Expert, Black Belt, Win by Design, conta de R$ 1,4 bi. |
| 31:41 | Três pilares: sistemas, processos, pessoas. Roadmap das 6 fases. |
| 34:39 | Por que presencial: cultura reativa vista in loco. 18h de diagnóstico. |
| 40:22 | Fases 2 e 3: arquitetura + CRM (Brian), campos, dashboard, métricas por etapa. |
| 54:37 | Fase 4: playbook, comissão, breakeven, onboarding do Mateus ~9ª semana. |
| 55:44 | Fase 5: volta a Minas, imersão, roleplay, rituais, checklist. |
| 57:43 | Fase 6: transferência de IP, maturidade, retenção, risco de regressão, plano 60 dias. |
| 59:49 | Laura confirma encaixe com a dor da quarta-feira. Quer fazer; precisa dos sócios. Antecipa resistência do time de 7 + Mateus. |
| 01:02 | Rafaela: marketing + EC < 10% dos R$ 7 mi. Valor não se negocia com ela — vai para a Sara. |
| 01:05 | Investimento: de R$ 89.635,85 para R$ 71.582,32; 12× recorrente, sem cartão. |
| 01:07 | Denis se despede. Laura: precisa validar; soma ~R$ 17 mil/mês com o marketing. Rafaela ancora R$ 204 mil vs. R$ 7 mi. |
| 01:11 | EC é custo único; acompanhamento já está no executado. Marketing renova ou não aos 12 meses. |
| 01:13 | Laura fala com Geraldo na terça e puxa a V4 se precisar. Rafaela pede transparência para viabilizar. |
| 01:15 | Pauta extra: lançamento móvel (nome, PDV, Piranga Sul / Tejubá, mesma cara da G6). |

Posição da Laura na mesa

Laura confirmou que o escopo responde à pergunta que ela fez na reunião anterior (“vocês vão olhar o comercial também?”). Enxerga a mudança como corte de era: a G6 não é mais a empresa pequena em que se conhecia cada funcionário. Já prevê que parte do time de 7 “espanne”, e que a chegada do Mateus sozinha já gera atrito. Assume a mudança porque “não dá para ser pai e mãe o tempo todo”. Sentimento declarado: “quero fazer” — com o caveat de repassar aos sócios. O valor não tinha sido pensado antes; surgiu da conversa daquela semana.

12. Pauta complementar: lançamento G6 Móvel / Chip

Depois da proposta, Laura pediu ajuda no lançamento do serviço móvel, que deve sair mais rápido do que o previsto. Esta pauta não faz parte do escopo da Estruturação Comercial — foi encaminhada para o time de execução (Duarte) em reunião específica na semana seguinte. Entra neste documento porque foi apresentada na mesma call e se conecta com a tese comercial: sem time treinado para vender na base, o chip vira novo CAC em cima de carteira já paga.

| Tema | O que ficou |
| --- | --- |
| Nome em avaliação | G6 Chip · G6 Móvel · G6 Celular · G6 5G |
| Linha de comunicação sugerida (Laura) | “A qualidade e a constância que você conhece na sua casa, agora no seu bolso.” |
| Marca | Mesma cara da G6 Internet. Credibilidade de mercado (analogia: a Vivo não muda de cara entre casa e celular). |
| Praça 1 | Piranga Sul (transcrição: “Pirango Sul”) — ~6.000 habitantes. Lançamento pequeno para validar. |
| Praça 2 | Tejubá (transcrição) — ~90 mil habitantes, dos quais ~20 mil já são clientes G6. Venda nova + base. |
| Materiais de PDV | Wind banner na porta da loja; totem/display de papelão; wobblers (“bolachinha”). Produzir o kit para todas as lojas mesmo usando só a primeira agora. |
| CRM / base | Neste momento Laura não precisa de disparo massivo na base toda. Validar off na cidade pequena; campanha/disparo só daquela região se fizer sentido. |
| Próximo passo | Rafaela passa o briefing ao Duarte e pede ao Natã a agenda da semana seguinte. |

13. Como levar este caso ao Geraldo

Roteiro que a Rafaela pediu para Laura usar — útil também para a Sara no follow-up:

Não abrir pelo preço. Abrir pelos R$ 7 milhões em 6 meses e pelos 3.755 cancelamentos.

Mostrar que cada cliente precisa de 8 meses para se pagar (CAC + instalação ≈ R$ 800).

Deparar os ~R$ 204 mil no ano (marketing + EC) — ou ~R$ 324 mil com mídia — com o vazamento. É menos de 10%.

Deixar claro: Estruturação Comercial é custo único; não vira mensalidade eterna.

Explicar o timing do Mateus: os primeiros 30 dias estruturam a casa; ele herda máquina + treino, em vez de improvisar processo.

Cenário mínimo (2%): ~R$ 150 mil retidos já ajudam a pagar o projeto. Qualquer melhoria real tende a ser maior.

Risco de esperar 3 meses: a V4 entrega lead, o comercial continua furado, a relação vira cobrança de conversão.

Se o número não couber, voltar com o teto que cabe — a V4 tenta viabilizar o start agora (recorrência já foi o gesto para não travar no cartão).

FRASE DE FECHAMENTO (SCRIPT INTERNO) O que a gente propõe não é mais esforço comercial. É previsibilidade: parar o vazamento com método instalado na loja e no PAP — em doze semanas.

14. Fontes e materiais de apoio

| Material | Onde |
| --- | --- |
| Ata e transcrição da reunião 14/08/2026 | https://docs.google.com/document/d/12M9kFqxpMApDL0yZMOgtmz1UbBXQvFDMvXZCsnZZSAE/edit |
| Deck Estruturação Comercial (18 slides) | proposta-g6-estruturacao-comercial.html · /g6/ · /g6-ec/ |
| PDF do deck | G6-Internet_Estruturacao-Comercial_V4.pdf |
| Script interno de narrativa (slide a slide) | script-narrativa-g6-estruturacao-comercial.docx |
| Proposta Growth + CRM (12 meses, contexto anterior) | proposta-g6-internet.html |

Documento consolidado pela V4 Company a partir do deck apresentado e da reunião comercial de 14 de agosto de 2026. Valores e prazos conforme falados na mesa e registrados no deck. A conta de R$ 7 milhões é estimativa de gestão (não conciliação contábil), e foi apresentada assim porque o churn real ainda não está conciliado — exatamente o que o projeto se propõe a instalar.

G6 Internet × V4 Company  ·  Estruturação Comercial  ·  Confidencial