ACCOUNT PLANNING

Casa dos Pães × ZapFirst (V4 Company)

Documento interno para alinhamento com o consultor do projeto — análise da conta e encaixe da solução.

Data: 12/08/2026  |  Produto selecionado: ZapFirst  |  Objetivo da conversa: validar estratégia de atuação e priorizar entregas.

1. Objetivo deste documento

Organizar o entendimento da conta Casa dos Pães (decisora: Nilda), sintetizar os pontos críticos do diagnóstico e cruzar cada ponto com a solução ZapFirst — para o consultor do projeto conduzir a operação com clareza de causa → efeito → entrega.

Este material não é proposta comercial. É um mapa de conta para discussão técnica e priorização de implementação.

2. Visão da conta

2.1 Identificação

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Cliente | Casa dos Pães (supermercado / varejo de bairro) |
| Decisora | Nilda — proprietária (compras, atendimento, marketing e finanças) |
| Faturamento atual | ≈ R$ 200 mil / mês |
| Meta declarada | R$ 500 mil / mês |
| Praça atual | Rua própria + bairro Mafrense |
| Expansão desejada | Aeroporto, São Joaquim, Poty Velho, Santa Maria |
| Proposta de valor | Preço competitivo + variedade |
| Gap estrutural | Distribuição, atendimento, dados e processos |
| Produto V4 selecionado | ZapFirst (metodologia 3P-IA) |

2.2 Momento da cliente

No início das interações, Nilda apresentava:

Confusão sobre o papel da agência — expectativa de execução imediata (tráfego pago no ar + equipe filmando a loja).

Medo de investir novamente e não ter resultado, por experiências anteriores negativas.

Operação altamente intuitiva, centralizada nela, com ausência de dados e processos.

Leitura para o consultor: a conta precisa de organização e previsibilidade antes de qualquer escala de mídia. O ZapFirst responde exatamente a essa fase.

3. Diagnóstico — pontos críticos

Síntese dos principais problemas que limitam crescimento e destroem ROI:

3.1 Ausência total de dados

Decisões baseadas só em percepção e experiência.

Sem controle de volume diário de clientes, ticket médio, margem, CAC ou LTV.

Qualquer investimento de marketing vira “chute”, sem comprovação de retorno.

3.2 Nilda-dependência (gargalo operacional)

Centraliza decisões estratégicas, operacionais e financeiras.

Atua sozinha em compras, atendimento e marketing.

Falta de delegação limita velocidade de implementação e impede escala.

3.3 Demanda gerada sem capacidade de atendimento

Tentou WhatsApp para pedidos e ofertas.

Como passa muito tempo na rua comprando, clientes ficam sem resposta.

Campanhas ou ações que atraem interesse acabam desperdiçadas por falta de estrutura.

3.4 Baixa maturidade digital e execução desestruturada

Táticas isoladas (tráfego pago anterior) sem base e sem constância.

Ações com potencial (ex.: sorteio de TV para captar contatos) executadas sem processo — base inutilizável.

Presença digital básica (GMN) sem caminho claro de conversão.

3.5 Dependência de canal único e caro

Carro de som: ≈ R$ 1 mil / semana (≈ R$ 4 mil / mês).

Alcance genérico, sem rastreio, sem recompra estruturada.

Baixa diversificação de fontes de aquisição e retenção.

3.6 Limitação geográfica / distribuição

Vendas concentradas na rua e no Mafrense.

Delivery atual: só proximidade, bikes cargueiras, pedido mínimo R$ 150, sem presença estruturada em plataformas.

Concorrentes maiores ganham volume pelo delivery, mesmo com preços menos atrativos.

Diagnóstico V4: boa proposta de valor, mas “falta de distribuição”.

3.7 Vulnerabilidade e guerra de preços

Competição por preço sem leitura clara de margem por categoria.

Sem dados de giro e margem, risco de crescer faturamento e corroer lucro.

4. Diretriz estratégica (já alinhada no diagnóstico)

A estratégia principal da V4 para a Casa dos Pães é transformar um modelo intuitivo em operação orientada por dados.

No curto prazo, o foco não é escalar vendas no WhatsApp “a qualquer custo”, e sim:

Organizar e validar o básico bem feito.

Reduzir dependência de canal único.

Criar base de relacionamento para comunicação previsível com clientes.

Definir o papel do WhatsApp (promoções e/ou pedidos) + processos básicos de atendimento.

Coletar dados no PDV (nome/WhatsApp + indicadores de base) para retenção e gestão.

Leitura: ZapFirst é o produto certo para operacionalizar essa diretriz no canal WhatsApp e no entorno digital (GMB, Instagram, LP, CRM, processo, time e IA).

5. Solução selecionada — ZapFirst

ZapFirst estrutura o WhatsApp como canal de vendas completo, na sequência 3P-IA:

1) Produto — catálogo, oferta e precificação claros.

2) Processo — fluxo comercial da chegada ao pós-venda, scripts e SLAs.

3) Pessoas — time treinado e com papéis definidos.

4) IA — SDR de IA só depois da base humana sólida (resposta 24/7, qualificação e handoff).

Entregáveis principais do produto (relevantes para esta conta):

Ambiente digital: Google Meu Negócio, Instagram com CTA, LP/site com WhatsApp.

WhatsApp Business com catálogo e PIX integrado.

Scripts e fluxo comercial documentado.

Treinamento do time de atendimento.

CRM Kommo (pipeline, tags, réguas de recompra/reativação).

SDR de Inteligência Artificial (após os 3 P’s).

Relatório de maturidade ao final do ciclo de implementação (≈ 90 dias).

6. Matriz: ponto do diagnóstico × solução ZapFirst

Cruzamento para uso na conversa com o consultor — o que atacar e com qual entrega do produto:

| Ponto crítico | Como o ZapFirst resolve | Efeito esperado no negócio |
| --- | --- | --- |
| Nilda-dependência / sobrecarga | Processo + scripts + treinamento + SDR IA no 1º atendimento; Nilda sai do front e entra em exceções/estratégia/compras | Descentralização do atendimento; Nilda livre para outras frentes |
| WhatsApp sem resposta (perda de venda) | Fluxo com SLA, papéis claros e IA 24/7 com handoff para humano | Menos pedido perdido; demanda gerada passa a ser atendida |
| Ausência de dados / cegueira de gestão | CRM Kommo com pipeline, origem, etapas e relatório; base estruturada de conversas e recompras | Visibilidade de conversão, follow-up e recorrência (sai do “chute”) |
| Sem base de clientes / retenção fraca | Réguas de recompra e reativação no CRM; WhatsApp como canal de relacionamento previsível | Venda para quem já compra fica mais barata e constante |
| Dependência do carro de som | Base própria + comunicação segmentada no WhatsApp (promoções com processo) | Diversificação de canal; redução gradual da dependência de mídia genérica |
| Baixa maturidade digital / execução solta | GMB + Instagram CTA + LP; catálogo e scripts padronizam a execução | Autoridade local e caminho claro até a conversa de venda |
| Improviso comercial (preço/copy-paste) | Catálogo fotografado/descrito/precificado + PIX no fluxo | Atendimento profissional; menos fricção no fechamento |
| Falta de distribuição / raio limitado | WhatsApp como canal de pedidos (base para delivery estruturado) | Ponte operacional para atender bairros vizinhos com processo |
| Expectativa de “mídia mágica” cedo demais | Metodologia 3P-IA: estrutura antes de escalar; IA só depois do processo | Alinha a conta à fase correta; protege ROI de investimentos futuros |

7. O que o ZapFirst NÃO resolve sozinho (e precisa complementar)

Para o consultor: deixar explícito na operação o que é produto e o que é complemento de gestão da conta.

| Ponto | Complemento necessário | Por quê |
| --- | --- | --- |
| Captura de nome + WhatsApp no caixa (PDV) | Processo simples no PDV (script + meta diária + eventual incentivo) | ZapFirst organiza o canal; o caixa alimenta a base com quem já compra na loja |
| Indicadores de base (ticket, volume, giro, margem, ABC) | Extração/organização a partir do sistema de caixa | Necessário para LTV/CAC, mix e decisão de oferta no catálogo |
| Delivery ampliado (raio, frota, apps, mínimo R$150) | Plano operacional de delivery em fase seguinte | ZapFirst prepara atendimento/pedidos; logística é frente à parte |
| Pessoa dedicada ao atendimento | Gate de projeto: nomear ao menos 1 responsável (mesmo part-time) | Sem humano no fluxo, a máquina não sustenta (IA amplia, não substitui) |
| Meta R$ 500 mil | Jornada: WhatsApp estruturado + base + delivery + (depois) mídia | ZapFirst é alicerce; o salto de faturamento é combinação de frentes |

8. Plano de atuação sugerido (90 dias) — visão consultor

Organizado na lógica 3P-IA, adaptado à Casa dos Pães:

Mês 1 — Produto + ambiente digital

Kick-off: definir objetivo do WhatsApp (promoção e/ou pedidos), papéis e SLA.

GMB otimizado com WhatsApp; Instagram com CTA; LP/link de captura.

Catálogo WhatsApp priorizando itens de alto giro/margem (apoiado na curva ABC).

PIX no fluxo de fechamento.

Início da captura nome + WhatsApp no caixa (complemento PDV).

Mês 2 — Processo + pessoas

Fluxo comercial documentado: recepção → qualificação → pedido → pagamento → pós-venda.

Scripts (promoção, pedido, objeção de preço, delivery, ruptura de estoque).

Treinamento do atendente / auxiliar.

CRM Kommo: pipeline, tags (bairro, ticket, origem), etapas.

Nilda deixa o primeiro atendimento; atua em exceções e decisões.

Mês 3 — IA + retenção + diagnóstico

SDR IA 24/7: resposta imediata, qualificação e handoff.

Réguas de recompra e reativação.

Relatório de maturidade: tempo de resposta, conversão, base, recompra.

Recomendação do próximo passo: operar a máquina · Lead Gen · delivery expandido.

9. Indicadores para acompanhar com o consultor

| Indicador | Situação atual (aprox.) | O que observar em 90 dias |
| --- | --- | --- |
| Tempo de 1ª resposta no WhatsApp | Horas / dia seguinte quando Nilda está fora | Resposta rápida no horário + cobertura via IA fora do horário |
| % de conversas sem resposta | Alto (gargalo operacional) | Queda relevante; meta operacional a calibrar no kick-off |
| Base de contatos estruturada (CRM) | Quase inexistente / desestruturada | Crescimento contínuo (caixa + WhatsApp) |
| Recompra / reativação | Não mensurada; depende de ações genéricas | Réguas ativas e recorrência acompanhada |
| Horas da Nilda no atendimento | Alta | Redução — prova de descentralização |
| Dependência do carro de som | ≈ R$ 4 mil/mês como canal forte | Peso relativo menor conforme base própria cresce |
| Ticket médio / origem / bairro | Percepção | Passar a medir (PDV + CRM) |

10. Riscos do projeto e cuidados do consultor

| Risco | Impacto | Como mitigar na condução |
| --- | --- | --- |
| Nilda não delega o atendimento | Alto | Tratar como gate: sem responsável nomeado, implementação trava |
| Pressão por mídia/tráfego cedo demais | Alto | Manter sequência 3P-IA; mídia só com processo e atendimento rodando |
| Expectativa de chegar a R$ 500 mil só com ZapFirst em 90 dias | Alto | Alinhar: 90 dias = estrutura e previsibilidade; R$ 500 mil = jornada (WA + base + delivery + mídia) |
| Catálogo incompleto / precificação confusa | Médio | Começar pelo top da curva ABC; evoluir o catálogo em ondas |
| Caixa não captura contato | Médio | Script curto + rotina diária; sem isso a retenção fica só no inbound |
| Delivery tratado como prioridade antes do atendimento | Médio | Delivery amplia demanda; sem atendimento, aumenta perda |

11. Pontos para alinhar na conversa com o consultor

Pauta sugerida da reunião interna:

1. Confirmar o diagnóstico acima — há algum ponto desatualizado na operação da Nilda?

2. Validar o objetivo do canal WhatsApp nesta fase: só relacionamento/promoção, ou também pedidos/delivery.

3. Quem será a pessoa de atendimento (nome, carga horária, backup)?

4. Qual o recorte inicial do catálogo (categorias / top giro)?

5. Como vamos acoplar a captura no caixa ao CRM (responsável + rotina)?

6. Quais indicadores mínimos entram no relatório mensal do projeto?

7. O que fica explicitamente fora do escopo ZapFirst agora (delivery logístico, mídia paga) e em que momento revisitar.

8. Como comunicar à Nilda a sequência (organizar → atender → reter → só então escalar), sem tom de “venda”, e sim de condução do projeto.

12. Síntese executiva

A Casa dos Pães tem proposta de valor (preço e variedade), mas opera com centralização extrema, sem dados e sem capacidade de atender a demanda que já consegue gerar. Isso destrói ROI e impede o salto de R$ 200 mil para R$ 500 mil.

O ZapFirst ataca o núcleo do problema: transforma o WhatsApp em canal estruturado (produto, processo, pessoas e, depois, IA), cria autoridade digital básica, organiza fidelização/recompra e reduz a sobrecarga da Nilda.

O sucesso do projeto depende de tratar ZapFirst como alicerce operacional — complementado por captura no PDV e, em fases seguintes, delivery ampliado e mídia — e não como atalho para escala imediata.

— Fim do Account Planning —

Uso interno V4 Company · Conta: Casa dos Pães · Produto: ZapFirst · Para alinhamento com consultor do projeto.